## Slide 1
改革目标与机制 七步流程与职责 七步操作要求
内部审计整改革新
与操作详解
分级办理、协同履责、全流程闭环
专项稽核团队
2026年
专项稽核团队
01 / 15

## Slide 2
目录
先明确改革目标与职责，再逐项说明办理要求
汇报目录
明确目标
梳理职责
落实办理要求
01 改革目标与机制
管理范围与八项机制
03—04
02 七步流程与职责
七步闭环与三道防线协同
05—06
03 七步操作要求
任务、分析、措施、追踪、验收、联动与考核
07—15
专项稽核团队
02 / 15

## Slide 3
改革目标与管理范围
两类事项统一纳入整改闭环，按风险实行差异化管理
改革目标
深化整改
将整改作为审计闭环的核心环节
全链路落实
贯通问题发现、整改治理、 考核问责与验收闭环
重构流程
形成标准化、差异化、可追踪的作业要求
改革着力点：重查轻改、落地不实
两类事项统一纳入整改闭环
稽核发现问题
年度专项稽核、常规稽核项目
发现的所有问题
发起：稽核项目组
接收：被审计单位责任人
时点：处罚小组结束后立即发送
三函涉及事项
指令函、警示函、知询函所涉及的 整改事项
发起：三函提交人（主审）
接收：责任部门
指令函／警示函：评审会通过后发送
知询函：稽核部公邮发出时同步发送
按事项来源、风险等级和环节适用范围匹配办理要求
统一衔接任务下发、审批、追踪与验收。
专项稽核团队
03 / 15

## Slide 4
八项机制贯穿整改全过程
流程独立、分级管理、全程协同，落实治理与考核
管理机制 | 办理要求 | 落地环节
1. 流程独立 | 整改流程独立于稽核检查流程 | 任务下发至考核落地
2. 合规融入 | 全程参与审核、督导与考核 | 审核、督导与考核
3. 整改提级 | 高风险事项责任人升级、审批提级 | 风险分级与差异化审批
4. 追踪提示 | 月度自动提醒、逾期预警通报 | 过程追踪
5. 三层验收 | 业务自验、稽核验收、问责质检 | 验收质检
6. 业审联动 | 新增长效治理模块，持续回溯问题与措施 | 业审联动
7. 刚性考核 | 新增合规考核加减分项 | 考核落地
8. 三函线上化 | 已于8月实现线上化管理 | 三函任务线上办理
专项稽核团队
04 / 15

## Slide 5
整改闭环流程
分级管控＋三道防线协同＋溯源整改＋刚性考核
1
任务下发
2
成因分析
3
措施制定
4
过程追踪
5
验收质检
6
业审联动
7
考核落地
流程环节 | 工作动作 | 办理主体 | 主要交付
1. 任务下发 | 下发任务，判定风险等级 | 稽核项目组／三函主审 | 任务下发、风险等级判定
2. 成因分析 | 分析成因，判断落地层级 | 业务部门、合规与稽核 | 成因结论随措施一并提交
3. 措施制定 | 制定方案，分级履行审批 | 业务责任人、合规与稽核 | 整改措施及审批结果
4. 过程追踪 | 追踪进度，处理逾期与变更 | 合规与稽核条线 | 整改进展、逾期及策略调整
5. 验收质检 | 三级把关，全流程回溯 | 业务／稽核／问责室 | 自验、验收、季度质检结果
6. 业审联动 | 回溯共性问题，推动长效治理 | 稽核条线与业务部门 | 问题回溯与源头治理措施
7. 考核落地 | 评价完成率与质量，落实加减分 | 法律合规部、问责室 | 合规考核加减分评价
前五步办理具体整改事项；新增业审联动与考核按周期开展，持续回溯问题与整改结果。
专项稽核团队
05 / 15

## Slide 6
三道防线协同履责
业务负责整改，合规审核督导，稽核独立验收；问责室归口统筹
第一道防线
业务部门／整改责任人
部门接收任务、指定责任人
主导成因分析、组织措施反馈
责任人拟定方案、推进执行
提交佐证，完成一级自验
履职结果： 措施方案、执行佐证及一级自验结果
第二道防线
法律合规部
贯通业务与稽核，参与分析及措施制定
审核方案合理性、合规性
开展合规督导
发起合规考核加减分
履职结果： 方案审核、合规督导及考核发起
第三道防线
稽核条线／项目组／问责室
条线与项目组下发任务、组织分析
月度追踪、二级验收、推动业审联动
问责室归口管理、三级质检
统筹报送、验收及考核问责
履职结果： 追踪、验收、质检及问责统筹
问责室归口统筹贯穿七步流程
统筹报送、过程推进、稽核验收、质检抽检与考核问责。 部门长／分管总按链路审批，接收进展抄送与结果知会；相关科室配合执行及佐证准备。
专项稽核团队
06 / 15

## Slide 7
1.任务下发
按事项来源下发任务，5个工作日内反馈整改措施
办理事项 | 稽核项目 | 三函事项
发起人 | 稽核项目组 | 三函提交人（主审）
接收对象 | 被审计单位责任人 | 责任部门
发送时点 | 处罚小组结束后立即发送 | 指令函／警示函：评审会通过后发送 知询函：稽核部公邮发出时同步发送
交付与反馈
交付《后续整改措施表》
5个工作日内反馈
成因分析随措施一并提交。
同步相关负责人和工作对接人
法律合规部负责人、稽核监察部负责人
稽核工作对接人、稽核条线负责人
问责规划室负责人、项目经理
专项稽核团队
07 / 15

## Slide 8
1.任务下发：风险分级
本次明确先定等级，再匹配责任、审批、追踪与质检要求
高风险 | 中风险 | 低风险
公司级／外部监管／条线级 触碰监管红线，可能或已引发监管处罚 / 行业通报 反洗钱、消费者权益保护等敏感领域 跨条线、跨机构系统性问题 核心系统改造或制度顶层缺陷，影响战略 落地 / 业务连续性 屡查屡犯、屡禁不止，或违规持续发生无 人察觉、管理缺位 已引发案件、损失金额超百万；潜在损失 可能超过实际损失 | 机构级／条线级 流程不规范、局部管理漏洞、关键控制缺 失或执行不到位 损失金额未超百万，但仍有风险隐患 无直接损失，但可能在 未来1年内产生损失 | 机构级／岗位级 偶发操作失误，有明确纠正措施 且已立即整改 隐患较低、未产生损失，预计不会 产生风险影响 不违反强制性规定，属于新业务探索中 的试错性问题
影响范围：公司整体声誉 / 经营、 监管关注 / 客户投诉， 或全公司某业务条线 | 影响范围：某分公司整体， 或分公司某业务条线 | 影响范围：某分支机构整体， 或单个岗位 / 个人
提级管理、升级审批、加大验收力度并 纳入重点考核 | 按标准流程整改验收 | 责任部门内部自闭环，定期汇报
专项稽核团队
08 / 15

## Slide 9
2.成因分析
突出落地判断，稽核与合规推动机构、总部沟通
五维分析工具
流程缺陷 | 环节缺失、断裂或设计不合理
系统漏洞 | 功能、权限或校验存在缺口
制度缺失 | 制度标准缺位、 滞后或口径 不统一
管理失职 | 监督、审核、督导或责任落实不到位
操作错误 | 执行偏差、录入错误或未按规程操作
落地判断与责任衔接
业务部门主导，合规指导
稽核与合规推动机构、总部沟通，判断问题根因与落地层级。
机构端落地
问题性质 | 机制落地、执行层面问题
落地要求 | 明确机构可执行的整改措施与责任人
总部端落地
问题性质 | 制度、系统、机制层面问题
落地要求 | 推动总部与机构沟通，明确源头治理措施
分析结论随整改措施一并提交，作为措施制定的依据。五个维度可同时涉及。
专项稽核团队
09 / 15

## Slide 10
3.措施制定
措施对应成因，写清举措、责任人和完成时限
方案必填要素
具体举措 | 根据问题根因制定相应治理措施
责任人 | 责任人提级： 机构端原则上 ≥中级， 总部端≥初级
完成时限 | 整改完成期限 原则上≤3个月
短期治标
目的 | 及时阻断风险，防止扩散
措施 | 暂停业务、自查、培训
长期治本
目的 | 根据问题根因制定相应治理措施
措施 | 系统优化、制度修订、清收挽损
方案审核与衔接
业务提交
合规审核
稽核收阅
合规审核方案合理性与合规性；稽核收阅关注措施全面性。
专项稽核团队
10 / 15

## Slide 11
3.措施制定：差异化审批
定等级是关键，按风险匹配审批层级与办理要求
业务提交
合规审核合理性与合规性
稽核收阅，关注全面性
风险等级 | 方案提交 | 上级审批 | 合规审批 | 提级审批
高风险 | 整改责任人提交 | 责任人上级审批 | 合规对接人审批 | 整改责任部门长／分管总审批
中风险 | 整改责任人提交 | 责任人上级审批 | 合规对接人审批 | —
低风险 | 整改责任人提交 | 责任人上级审批 | — | —
责任、时限与变更
责任人提级：机构端原则上≥中级，总部端≥初级 | 5个工作日反馈措施；整改完成期限原则上≤3个月 | 确需调整整改策略，重新履行审批
专项稽核团队
11 / 15

## Slide 12
4.过程追踪
延续月度追踪，调整签报流程，后续条线同步收到提醒邮件
已有机制
月度追踪、提醒与逾期通报
当前调整
调整签报流程，衔接整改进展管理
后续安排
稽核条线同步收到提醒邮件
办理事项 | 执行要求
系统提醒 | 系统每月自动发送提醒邮件给整改责任人及合规对接人
追踪与同步 | 合规与稽核条线分别追踪，及时协调痛点卡点 抄送合规联络人及责任人部门长
逾期处理 | 逾期发通报邮件，抄送部门负责人
策略调整 | 确需调整策略，重新履行审批
适用范围 | 三函＋稽核高、中风险事项
办理主体 | 稽核条线室发起，整改责任人执行。
专项稽核团队
12 / 15

## Slide 13
5.验收质检
问责室统筹报送与稽核验收，抽检回溯覆盖整改全过程
一级自验
责任主体 | 业务部门
佐证要求 | 全套佐证材料， 基础数据完整
提交时点 | 自验后实时提交
二级验收
责任主体 | 稽核条线
复核动作 | 实质性复核关键举措
时点与处理 | 每月20日验收，不合格直接退回
三级质检
责任主体 | 问责室
质检方式 | 季度抽检＋全链条回溯
抽检比例 | 高风险100%，中风险≥30%
结果处理 | 不合格予以通报
问责室统筹报送情况与稽核验收结果，抽检回溯覆盖七步流程
1.任务下发
2.成因分析
3.措施制定
4.过程追踪
5.验收质检
6.业审联动
7.考核落地
三不通过
佐证不全不通过 | 措施无效不通过 | 根源未改不通过
专项稽核团队
13 / 15

## Slide 14
6.业审联动
相较原五步流程新增长效治理模块，对问题与措施持续回溯
组织与安排
驱动方 | 稽核条线与业务部门双向驱动
参与方 | 问责室、法律合规部参与
频率 | 月度／双月度
形式 | 邮件＋ 业审联动沟通会
落地 | 机构难触达、难根治的问题，由总部负责落地执行。
新增模块：问题回溯与长效治理
1. 通报问题发现
总结近期稽核问题
聚焦高频、共性、典型问题
2. 归因与源头治理
同类问题溯源分析
明确制度、系统等风控措施
3. 回溯与跟踪验证
监测已落地措施执行效果
回溯问题及治理效果，必要时调整策略
机构难触达、难根治的问题，由总部负责落地执行。
专项稽核团队
14 / 15

## Slide 15
7.考核落地
新增合规考核加减分项，法律合规部发起、问责室统筹
整改考核维度与加减分
指标 | 内容 | 运用
整改任务完成率 | 纳入合规考核加减分项 | 完成率未达标则扣分
整改任务完成质量 | 纳入合规考核加减分项 | 整改成效突出则加分
组织与安排
发起 | 法律合规部
统筹 | 问责室
配合 | 监察、专项、远程团队
周期 | 半年／年度组织。
范围 | 总部先行，按安排2027年 扩展至全国。
新增模块：整改任务完成率与完成质量纳入合规考核加减分项
专项稽核团队
15 / 15